Додаток

до наказу начальника  відділу 								освіти районної державної 									адміністрації                                                                                								 "7" травня 2013 року № 63

Заходи

щодо підготовки до впровадження Державних стандартів початкової,

базової  і повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Гайворонського району у 2013, 2014 роках

| № | Зміст роботи | Термін виконання | ¦ Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Підвищення фахового рівня |
| 1 | Опрацювання нормативних документів: - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти; - Державний стандарт початкової загальної освіти; - типові навчальні плани; - навчальні програми. | Січень-вересень 2013 року | Методисти методичного кабінету, керівники ЗНЗ, заступники директорів, керівники РМО, ШМО, учителі |
| 2 | Опрацювання науково-методичної літератури: • газети: "Освіта України", "Початкова освіта"; • журнали: "Методист", "Управління закладами освіти", "Завуч",фахові журнали; • методична література | Упродовж 2013 року | Методисти методичного кабінету, керівники ЗНЗ, заступники директорів, керівники РМО, ШМО, учителі |
| 3 | Складання каталогу літератури щодо впровадження нових стандартів | Січень - вересень 2013 року | Методисти методичного кабінету |
| 4 | Організувати обговорення на педагогічних радах загальноосвітніх навчальних закладів питання готовності школи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з 2013/2014 навчального року | Травень - червень 2013 року | Керівники ЗНЗ |
|  | Забезпечити психолого-педагогічну підтримку переходу до нових підходів навчання учнів основної школи | Протягом року | Пономаренко В.С., керівники ЗНЗ |
| ІІ. Вивчення педагогічного досвіду |
| 1 | Накопичення перспективного досвіду реалізації стандартів, розміщення описів досвіду в Інтернеті на сайтах методичного кабінету, навчальних закладів створення бази даних інноваційного досвіду впровадження нових стандартів | Січень - вересень 2013 року | Методисти методичного кабінету, керівники ЗНЗ |
| ІІІ. Організація методичної допомоги |
| 1 | Надання практичної допомоги, консультацій педагогічним працівникам відповідно до графіку | Протягом 2013 року щопонеділка з 14:00 до 17:00 | Методисти методичного кабінету |
| 2 | Заходи: |  |  |
| 2.1 | Організувати роботу постійно діючого семінару "Новий стандарт – нова якість освіти" | Протягом 2013/2014 навчального року | Касьяненко В.О., методисти методичного кабінету |
| 2.2 | Провести засідання РМО, творчих груп, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, майстер-класи, виставки-презентації, створення кущових консультаційних пунктів, проведення спільних засідань методичних об'єднань дошкільної освіти, початкової та загальної середньої освіти для розв’язання проблем наступності й послідовності щодо розвитку особистості | Протягом 2013 року | Методисти методичного кабінету |
| 2.3 | Обговорити питання щодо підготовки до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на серпневій конференції педагогічних працівників | Серпень 2013 року | Методисти методичного кабінету |
| 2.4 | Провести інструктивно-методичні наради для вчителів, які будуть викладати у 5 та 2 класах за новими навчальними програмами | Серпень 2013 року | Методисти методичного кабінету |

| ІV. Видавнича діяльність |
| --- |
| 1 | Видання методичних рекомендацій, підготовка методичних кейсів, портфоліо | Протягом 2013 року | Методисти методичного кабінету |
| 2 | Випуск методичного посібника | серпень 2013 р. | Методисти методичного кабінету |
| 3 | Висвітлення роботи педагогічних працівників за новим державним стандартом у засобах масової інформації | Упродовж року | Методисти методичного кабінету |
| 4 | Створити на сайті РМК сторінку "Впроваджуємо нові стандарти" та розділ "Інноваційно-педагогічна скарбничка" | Березень 2013 р. | Методисти методичного кабінету |
| 5 | Оформити постійнодіючу виставку методичної літератури в методичному кабінеті | березень 2013 р. | Коренюк В.В., методисти методичного кабінету |
| 6 | Засідання методичної ради методичного кабінету "Про стан виконання заходів щодо підготовки до впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах" | серпень 2014 р. | Касьяненко В.О. методична рада методичного кабінету |
| V.Моніторинг |
| 1 | Проведення моніторингу рівня готовності педагогічних кадрів до роботи за новими стандартами | серпень 2013 року | Методисти методичного кабінету |
| 2 | Вивчення й аналіз стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів, виявлення проблем у роботі з кадрами, оцінка кадрового потенціалу | упродовж року | Методисти методичного кабінету |